## C-3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I MONITOREO (Enero - Abril 2022)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Componente 3: Rendición de Cuentas | Análisis del Estado del proceso de Rendición de Cuentas: i) Definición del Equipo que lidere el proceso de Rendición de Cuentas. ii) Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la entidad. iii) Caracterización de los Ciudadanos y Grupos de Interés. iv) Identificación de necesidades de información y valoración de información actual. v) Capacidad operativa y disponibilidad de Recursos. |  | Convocar al Equipo Técnico de Rendición de Cuentas a una Mesa de Trabajo con el fin de evaluar, analizar y proponer las acciones a desarrollar para la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad, vigencia 2021. | Acta de Reunión | 1 Documento | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2022-02-14
|  |  | Coordinar con las demás unidades asociadas al Componente de Rendición de Cuentas, la Estrategia de Comunicación e información que garantice espacios de interlocución con la ciudadanía para que conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable. | Documento Estrategia de Comunicación e Información | 1 Documento | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2022-02-14
| Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas (En este paso la entidad deberá formular las actividades que se compromete a cumplir en el año e integrarlas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: i) Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento. ii) Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro. iii) Selección de acciones para promover y realizar el diálogo. iv) Selección de acciones para generar incentivos. | Información | Generar el Cronograma para el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Cronograma Rendición de Cuentas | Cronograma | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | 2022-02-14
|  |  | Publicar el documento correspondiente al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas | Documento publicado en el sitio web UD | Oficina Asesora de Planeación y Control | 11/03/2022
|  |  | Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación. | Documento Informe Anual de Gestión | 1 Documento | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2022-02-28
|  |  | Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia el documento correspondiente al Informe Anual de Gestión aprobado por el Sr. Rector. | Documento Informe Anual de Gestión | 1 Documento publicado | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2022-03-04
|  |  | Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución Presupuestal, Extensión y Proyección Social, Productos, Metas y Resultados, Plan de Acción, Boletín Estadístico, Autoevaluación y Acreditación entre otros. | Documentos Informes de Gestión | No de documentos publicados/No de documentos generados * 100 | * Sección de Presupuesto * IDEXUD * Oficina Asesora de Planeación y Control * Coordinación General Autoevaluación y Acreditación | Según Corresponda
|  |  | Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de Rendición de Cuentas para todos los grupos de valor incluyendo población con discapacidad. | Piezas comunicativas informativas | *Numero de piezas comunicativas generadas | * Equipo de Comunicaciones * Acacia | 02/03/2022 - 27/05/2022
|  | Diálogo | Generar Focus Group con los grupos de valor como mecanismos de intercambio de ideas, para conocer la información relevante que debería incluirse en los eventos de Rendición de Cuentas y retroalimentación de los mismos. | Informe de la sesión realizada | 1 Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2022-04-18 | La Oficna de Quejas, Reclamos y Atencion al Ciudadano, convocó a la ciudadania y comunidad universitaria a participar el 7 de abril de 2022 en el Focus Group de Rendicion de Cuentas, a traves de la pagina web, redes sociales, correos electronicos a ex asistentes de rendicion de cuentas 2020, alcaldias locales y en socializacion presencial en la Facultad de Ingenieria. Este se llevo a cabo con una duracion de 1 hora y 8 participantes (6 estudiantes, 1 docente y 1 cps), con preguntas tales como: ¿Que les gustaria conocer de la gestion administrativa de 2021?, ¿Que les gustaria conocer de la gestion academica de 2021?, ¿Que mecanismos deberia ultilizar la administracion para que ustedes participen en la Rendicion de Cuentas 2021? y propuestas abiertas generales. Una vez realizado el ejercicio de participacion, fue generado el Informe de resultados del focus group y remitido a la Oficna Asesora de Planeacion el 26 de abril para los fines que estimaran pertinentes en el desarrollo de los espacios de Rendicion de Cuentas. | 1 | Informe Focus Group
|  |  | Fortalecer el sistema de respuestas a los ciudadanos frente a los Informes de Rendición de Cuentas a través del Sistema de quejas y reclamos, el correo electrónico o físico, la web, etc., como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de valor, grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución. | Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana dispuestos por la Universidad | No Solicitudes recibidas/ No Solicitudes atendidas * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/02/2022 - 31/12/2022 |  |  |  | Pendiente por realizar en el mes de mayo durante las fechas de celebracion de los talleres de dialogo por facultad y Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas vigencia 2021.
|  |  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. | Espacios de interlocución directa entre la Universidad, la comunidad educativa y la ciudadanía en general | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | 2022-05-27
|  |  | Propiciar espacios y mecanismos de diálogo de doble vía y divulgación por parte de las Decanaturas con el fin de presentar los aspectos más relevantes de su gestión. | Espacios de interlocución directa entre la Universidad, la comunidad educativa y la ciudadanía en general | Talleres de Diálogo de Rendición de Cuentas por Facultad | Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo | 16/05/2022 - 20/05/2022
|  | Incentivos / Responsabilidad | Impulsar acciones para incentivar y promover la participación de los grupos de valor y difundir la cultura de rendir cuentas permanentemente e interactuando con éstos a través de los mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | Publicaciones dirigidas a los grupos de valor a través de los diferentes mecanismos de comunicación existentes en la Universidad | No de publicaciones realizadas/No Total de publicaciones propuestas* 100 | Equipo de Comunicaciones | 02/02/20212 - 31/12/2022
| Implementación de las acciones programadas. |  | Coordinar con el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas la logística para la realización de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Mesas de Trabajo | No de acciones realizadas/No de acciones proyectadas * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 01/02/2022 - 30/04/2022
| Evaluación Interna y Externa del proceso de Rendición de Cuentas : i) Evaluación y seguimiento. ii) Elaboración de Informe de Resultados, logros y dificultades. iii) Diseño de Planes de Mejoramiento en Rendición de Cuentas. |  | Presentar la evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Documento | Oficina Asesora de Control Interno | 2022-06-21
|  |  | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Implementación acciones de mejora | 1 Documento | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 2022-07-15
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública. |  | Evaluar los procedimientos internos de planeación y seguimiento a los espacios de interlocución con los que cuenta la Universidad, para facilitar que la comunidad educativa y la ciudadanía en general conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable. | Planteamiento o Implementación acciones de mejora | 1 Documento | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 02/02/2022 - 31/12/2022