## C-5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I MONITOREO (Enero - Abril 2022)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Componente 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, a través de los puntos de atención presencial y los canales virtuales y telefónicos, los medios de atención por medio de los cuales los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias por actos de corrupción, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución. | * Informes Trimestrales * Estrategia de Comunicación de la OQRAC | (# de pqrs interpuestas a través de los canales de atención dispuestos/ # de ciudadanos informados en puntos de atención) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 - 31/12/2022 | A traves de los canales de atencion telefonicos, presenciales y virtuales, el equipo de atencion al ciudadano ha divulgado proactivamente los medios por lo cuales la ciudadania puede interponer las pqrs ante la institucion, asi mismo durante el primer trimestre se ha estado desarrollando contenido para publicar en la nueva pagina web de la OQRAC la cual esta siendo migrada actualmente, con contenido actualizado y dinamico para la comunidad y ciudadania en general. | 1 | Informe Trimestral enero - marzo 2022 disponible en https://reclamos.udistrital.edu.co/informes
|  | Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | Estrategia de Comunicación de la OQRAC | # de acciones realizadas / # de acciones programadas | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 - 31/12/2022 |  |  |  | Durante el primer trimestre de 2022 no se realizaron acciones que promovieran el uso de la herramienta de Bogota te Escucha para la interposicion de PQRS.
|  | Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar y/o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento. | Registro y cierre definitivo de las PQRS | (# de acciones ciudadanas registradas/ # de acciones ciudadanas recibidas)*100% | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 - 31/12/2022 | Se registraron y asignaron a las dependencias competentes, un total de 234 pqrs a traves del Sistema Distrital para la Gestion de Peticiones Ciudadanas - Bogota te Escucha. | 1 | • Informe mensual enero 2022 oqrac * informe mensual febrero 2022 oqrac * informe mensual marzo 2022 oqrac * Informe mensual abril 2022 oqrac Disponibles en https://reclamos.udistrital.edu.co/informes
|  | Presentar a la Oficina Asesora de Planeación y Control el Informe de Percepción Ciudadana con sus correspondientes puntos críticos hallados en la realización de trámites. | Informes trimestrales de percepción al Servicio presentados | Informes de percepción al Servicio presentados = 4 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 20/04/2022 20/07/2022 20/10/2022 20/01/2023 | Se presenta el Informe de Percepcion ciudadana con los correspondientes puntos criticos referentes a la realizacion de tramites, para consideracion de la OPAC. | 1 | Informe Trimestral enero - abril 2022 (Informe de percepcion pag 20) disponible en https://reclamos.udistrital.edu.co/informes
| Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar el seguimiento a la Matriz de cumplimiento normativo Ley 1712 de 2014 - Transparencia. | Matriz de cumplimiento normativo Ley 1712 de 2014 - Transparencia. | (# de subíndices publicados por la universidad / # de subíndices solicitados por la ley) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 01/02/2022 - 31/12/2022 | Durante el primer cuatrimestre se realizó el seguimiento de la información publicada en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información, en donde se pudo evidenciar el nivel de cumplimiento en cada uno de los subíndices, como resultado se obtuvo un cumplimiento del 83,63%, lo anterior con el fin de realizar un primer diagnostico de la informacion publicada para solicitar la actualizacion y publicacion de la informacion a las dependecias competentes. | 0.83636 | Seguimiento TI 2022 - Transparencia y Acceso a la Informacion
|  | Solicitar a las unidades académicas y administrativas la publicación oportuna y actualizada de la información publica obligatoria de acuerdo a los subíndices del Portal de Transparencia y acceso a la información pública”. | Oficios - Solicitud de publicación o actualización de información publica - Ley 1712 de 2014 | (# de solicitudes realizadas a unidades académico administrativas / # de subíndices de información sin publicar o desactualizada) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 01/02/2022 - 31/12/2022 |  |  |  | Durante el primer cuatrimestre no se solicito a las unidades academico administrativas la actualizacion o publicacion de informacion, toda vez que en el primer cuatrimestre se realizo unicamente el diagnostico y seguimiento inicial.
|  | Actualizar en la Plataforma SUIT los trámites y OPA´s inscritos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Registro actualización Trámites y OPA´s inscritos en la Plataforma SUIT. | Número de Trámites y OPA´s actualizados. / Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT. | * Oficina Asesora de Planeación y Control. | 30/06/2022 15/12/2022
|  | Identificar la frecuencia de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Informe Datos de Operación Trimestral. | 4 Documentos. | * Oficina Asesora de Planeación y Control. | 10/04/2022 10/07/2022 10/10/2022 15/01/2023
|  | Generar y publicar el Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | Directorio publicado | 1 Directorio | * Oficina Asesora de Sistemas * Oficina Asesora Jurídica * División de Recursos Humanos * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 - 31/12/2022 |  |  |  | En el primer cuatrimestre de 2022 por parte de la OQRAC no se desarrollaron acciones que dieran cumplimiento a esta actividad
| Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | Iniciar con el diagnóstico para la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales. | Diagnóstico del MSPI | 1 Documento | * Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 01/07/2022-31/12/2022
| Gestión documental para el acceso a la información pública | Actualizar los niveles de documentación asociados a los Procesos involucrados en el acceso a la información pública cuando se requieran modificaciones. | Niveles de documentación actualizados | No. de documentos actualizados | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Líderes y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo | 01/02/2022 - 31/12/2022
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública | Elaborar el Registro de Activos de Información de la Universidad en un 70% de Procesos. | Matriz de Activos de Información | Matriz de Activos de Información | * Secretaría General * Sección de Actas, Archivo y Microfilmación * Oficina Asesora de Sistemas * Oficina Asesora Jurídica | 01/06/2022 - 31/12/2022
|  | Elaborar el Esquema de Publicación de Información de la Universidad en un 70% de Procesos. | Esquema de Publicación de Información | Esquema de Publicación de Información
|  | Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Universidad en un 70% de Procesos. | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada
| Criterio diferencial de accesibilidad | Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web. | Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | * Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | * Oficina Red de Datos UDNET | 01/02/2022 - 31/12/2022
|  | Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web. | Plan de Acción/Cronograma de Actividades | No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas (migración) * 100 | * Oficina Red de Datos UDNET | 01/02/2022 - 31/12/2022
|  | Tramitar la entrega de la Política de accesibilidad a la información pública. para revisión y aprobación. | Política de accesibilidad a la información pública tramitada | 1 Solicitud realizada | * CADEP Acacia * Red de Datos UDNET * SAAM * Oficina Asesora de Sistemas * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano * Secretaría General | 01/02/2022 - 31/12/2022 |  |  |  | En el primer cuatrimestre de 2022 por parte de la OQRAC no se desarrollaron acciones que dieran cumplimiento a esta actividad
|  | Desarrollar el protocolo de la Política de accesibilidad a la información pública. | Protocolo elaborado | 1 documento elaborado | [5 empty] | En el primer cuatrimestre de 2022 por parte de la OQRAC no se desarrollaron acciones que dieran cumplimiento a esta actividad
| Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | Solicitar a la División de Recursos Humanos la realización de las capacitaciones sobre la Ley 1712 de 2014. | Solicitud realizada | 1 Solicitud realizada | * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 2022-02-28 | Mediante oficio OQRAC 184 - 2022 con asunto: SOLICITUD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL – PIC 2022, se remitio a la Division de Recursos Humanos la solicitud de incluir en el PIC 2022, el tema de " El ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía" y "La importancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | 1 | OQRAC 184 - Solicitud de capacitacion institucional - PIC 2022
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar un Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes de solicitudes de acceso a Información | Número de informes de solicitudes de acceso a información | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia mensual | Se generaron cuatro informes mensuales correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, en onde se evidencia la gestion de solicitudes de acceso a la informacion, en lo referente a cantidad, tiempo, traslados. Respecto de la negacion a solicitudes de acceso a la informacionn, no se presentaron negaciones a informacion publica y de interes de la ciudadania. Asi mismo, se puede evidenciar la gestion de solicitudes de acceso a la informacion en el informe trimestral I - 2022 | 4 | • Informe mensual enero 2022 oqrac * informe mensual febrero 2022 oqrac * informe mensual marzo 2022 oqrac * Informe mensual abril 2022 oqrac * Informe Trimestral I 2022 Disponibles en https://reclamos.udistrital.edu.co/informes
|  | Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se realicen forma oportuna. | Informe de Verificación | Un documento | * Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.