## C-4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I MONITOREO (enero - abril 2023)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS (nombre del archivo cargado en el Drive o link) | OBSERVACIONES
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 1. Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 Realizar Mesa de Trabajo con el Área funcional de Planes con el fin de revisar y estructurar de ser necesario el Boletín Estadístico y alinearlo con el documento de Caracterización de los Grupos de Valor de la Universidad | Mesa de Trabajo | # de documentos elaborados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control. | 2023-06-30
|  | 1.2 Analizar las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos atendidos por la OQRAC con el fin de evaluar la pertinencia de oferta, canales y mecanismos de información empleados por la OQRAC. | Informe de análisis de las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos atendidos, relacionado con lo dispuesto para la atención en la OQRAC y sus respectivas sugerencias. | # de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2023-12-31 | Un total de 42 peticiones fueron registradas en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023; del total de peticiones, únicamente 7 diligenciaron el campo de Localidad (2 Ciudad Bolívar, 1 Suba, 1 Rafael Uribe Uribe, 1 Santafé, 1 Fontibón y 1 Engativá), con respecto al estrato socioeconómico, 7 diligenciaron el campo (3 corresponden a estrato 2, 3 a estrato 3 y 1 a estrato 4). | 100 | C4_1.2 Análisis de Variables
|  | 1.3 Realizar actividades que mejoren el servicio de la Institución de acuerdo a la necesidades de la ciudadanía, respecto a las conclusiones del informe. | Actividades que propenden por la mejora continua en el servicio al ciudadano. | # de actividades realizadas/ # de actividades propuestas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Esta actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia | NA | NA
| 2. Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano | 2.1 Generar un Cronograma de actividades que propenda por la socialización y apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia a los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Cronograma de actividades | # de cronogramas elaborados/No. de cronogramas proyectados * 100 | División Recursos Humanos | 2023-03-31
|  | 2.2 Ejecutar el Cronograma de actividades Socialización y Apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia dirigido a los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Informes de ejecución Cronograma | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | División Recursos Humanos | 15/05/2023 15/09/2023 15/01/2024
|  | 2.3 Generar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se incluyan las capacitaciones en Atención al Ciudadano - Comunicación accesible. | Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | # de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | División Recursos Humanos | 2023-03-31
| 3. Gestión del relacionamiento con los Ciudadanos | 3.1 Elaborar la propuesta de formulación y adopción de la Política de Servicio al Ciudadano 3.2 Generar la propuesta de la Política de Participación Ciudadana o Plan de Participación Ciudadana en la Universidad Distrital, con el fin de mejorar la relación del Estado con el Ciudadano. Ley 2052. | Propuesta formulación de la Política de Participación Ciudadana. Propuesta de formulación del Plan de Participación Ciudadana. | # de políticas públicas de relacionamiento ciudadano formalizadas/# de políticas públicas de relacionamiento ciudadano proyectadas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Esta actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia | NA | NA
|  | 3.3 Garantizar la atención oportuna de PQRS radicadas en la OQRAC, cumpliendo con los términos previstos por ley, haciendo uso de las Tecnologías de la Información - por medio del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Cumplimiento del 100% en la gestión de peticiones en términos de ley. | Porcentaje de cumplimiento de gestión de peticiones en los términos de Ley=(# de peticiones gestionadas en el periodo oportunamente/ # de peticiones recibidas en el periodo + # de peticiones pendientes en términos periodos anteriores)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se gestionaron 35 peticiones oportunamente, 2 se gestionaron fuera del tiempo establecido; se tienen 46 peticiones que no se han respondido por las ásreas pertinentes, que corresponden a periodos pasados. | 100% | C4_3.3 Gestión de Peticiones
|  | 3.4 Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | Estrategia de Comunicación de la OQRAC. | # de acciones realizadas / # de acciones programadas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | En pro de la mejora continua en cuanto a comunicación con la ciudadanía, se está construyendo una estartegia de comunicación, la cual se tendrá lista para el segundo cuatrimesrte del año | NA | NA
|  | 3.5 Garantizar el acceso a la información a través de los puntos de atención presencial y los canales telefónico y virtual de la OQRAC, en los cuales la ciudadanía pueda conocer los servicios, trámites y demás información de interés de la Institución. | Relación de atenciones presencial, telefónica y virtual (Soporte Formato SIGUD). | Porcentaje de cumplimiento de atención presencial, telefónica y virtual=(# de canales de atención activos en el periodo / # de canales de atención disponibles en el periodo) | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual | Durante los meses de enero a abril se prestó el servicio a través de todos los canales disponibles para la atención a la ciudadanía y la comunidad universitaria. | 100% | Formato SIGUD SC-PR-003-FR-005 REGISTRO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA
|  | 3.6 Acudir al Ministerio de Cultura para solicitar la traducción de lenguas nativas de peticiones y correspondientes respuestas. | Reporte de solicitudes al Ministerio de Cultura con relación a peticiones nativas. | # de reporte realizados/# de reportes programados | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, no se hizo ninguna solicitud al MinCultura con relación a peticiones nativas. | 100% | NA
|  | 3.7 Realizar el seguimiento al cumplimiento en los atributos de calidad de respuestas a peticiones (de fondo, oportuno, coherente, cálido y veraz). | Formato Seguimiento a peticiones (SIGUD). | # de seguimientos de cumplimiento de atributos de calidad a respuesta de peticiones en el periodo / # de peticiones con cierre consolidado en el periodo | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se hizo seguimiento por medio de correo electrónico a 85 radicados en la plataforma Bogotá te Escucha con las diferentes dependencias de la Universidad | 100% | Formato SIGUD SC-PR-004-FR-012 REGISTRO DE SEGUIMIENTO RADICADOS EN BOGOTÁ TE ESCUCHA - SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES
|  | 3.8 Actualizar semestralmente el portal web de "preguntas frecuentes" de la Institución con sus correspondientes respuestas. | Portal web de "Preguntas frecuentes" de la institución actualizado. | # de preguntas frecuentes y respuestas actualizadas / # de preguntas frecuentes y respuestas que requirieron actualización | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Durante el periodo comprendido de enero a abril se realizaron actualizaciones en el portal web “preguntas Frecuentes”. Las modificaciones realizadas se hacen debido a los cambios de valores de los derechos pecuniarios y las nuevas fechas de calendario académico. Esta actualización se realizó el día 10 de marzo de 2023 y se publicaron en la web del 21 al 26 de marzo de 2023. Actualmente están publicadas 53 preguntas frecuentes de las cuales a 48 preguntas se les realizo la actualización en el mes de marzo de 2023. | 100% | C4_3.8 Informe de actualizaciones del portal Web
|  | 3.9 Ajustar y Actualizar la documentación asociada al Proceso de Servicio al Ciudadano con el objetivo de optimizar la atención brindada a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | Documentación ajustada actualizada | Porcentaje de documentación ajustada actualizada = (documentación revisada o actualizada / total documentación)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Durante este periodo no se ajustó ni actualizó ningún documento asociado al proceso | NA | NA
|  | 3.10 Aplicar encuestas de percepción con el fin de evaluar la satisfacción de la atención en los diferentes trámites y servicios de la Institución. | Encuestas de percepción virtual / base de datos | Porcentaje de satisfacción y percepción de Servicio al Ciudadano = ( número de encuestas evaluadas con un nivel satisfactorio / número de encuestas evaluadas) * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral | Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se registraron 211 encuestas de percepción, de las cuales unicamente el 0,05% fueron diligenciadas. Con este índice que diligeciamiento es imposible medir la percepción del ciudadano, razón por la cual se decidió hacer una actualización a la encuesta que se aplica, la cual se tendrá lista y se aplicará a partir del mes de mayo de la vigencia. | NA | NA
|  | 3.11 Realizar el seguimiento y evaluación a las peticiones interpuestas reiterativas por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha - SDQS" y a los resultados de las encuestas de percepción del servicio a efectos de desarrollar acciones que mejoren la atención de calidad, eficaz y oportuna a la ciudadanía. | Acciones de mejora realizadas con base en peticiones reiterativas a través del Sistema Bogotá Te Escucha y de resultados de encuestas de percepción de servicio/ Actas | Porcentaje de gestión de acciones de mejora a =(# de Acciones de mejora efectuadas en el periodo / # de Acciones de mejora proyectadas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestal | Como acción de mejora a la gestión de la institución, desde la OQRAC se emitió un informe trimestral a aquellas áreas que tenían registradas demoras en la gestión de respuesta a peticiones asignadas. | 100% | C4_3.11 Informe trimestral por área
|  | 3.12 Realizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y Control y con la División de Recursos Físicos un diagnóstico de los canales de acceso, que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria, que incluyan las personas en situación de movilidad reducida. | Informes de Diagnóstico de los Canales de Acceso por Sede. | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control (Desarrollo Físico) | 05/05/2023 08/09/2023 05/01/2024
|  | 3.13 Definir dos proyectos de Accesibilidad a Movilidad Reducida, lo cuales van a ser llevados a Estudios Previos, tomando como referencia los informes de diagnóstico de Canales de Acceso generados durante la vigencia y su correspondiente prioridad. | Estudios previos de los Proyectos elegidos | # de documentos elaborados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control (Desarrollo Físico) | 2023-12-01
| 4. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Generación y Producción. | 4.1 Desarrollar el cronograma del Plan de Participación Ciudadana. | Informe de resultados del Plan de Participación Ciudadana. | Porcentaje de cumplimiento del plan de participación ciudadana = ( # de actividades efectuadas / # de actividades programadas) | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2023-06-30 | Esta actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia | NA | NA
| 5. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Analítica institucional | 5.1 Presentar Informes Técnicos mensuales de PQRS dirigidos a la Subdirección de Servicio de la Alcaldía mayor de Bogotá, Veeduría Distrital, Rectoría y Secretaría General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informes Trimestrales de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano dirigido a la Secretaría General de la Universidad Distrital, Rectoría y Entes de Control e Informe Anual dirigido a la ciudadanía como análisis general de la Gestión de la Oficina de Quejas y Reclamos para ser publicado en la Página Web Institucional. | Informes Técnicos mensuales de PQRS, Informes Trimestrales de Gestión, Informe Anual de Análisis de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano elaborados y presentados ante lo Entes competentes. | Avance de Informes publicados y entregados a entes competentes = (# de informes entregados a la fecha por la OQRAC / # de informes programados totales año 2023)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual, Trimestral y Anual | Durante los primeros cuatro meses de la vigencia 2023, la OQRAC elaboró y presentó cuatro informes técnicos mensuales de PQRS, un informe de gestión trimestral, un informe de gestión anual de 2022, un informe de Rendición de Cuentas | 100 | Todos los informes presentados por la OQRAC pueden ser revisados en el link: https://reclamos.udistrital.edu.co/informes
| 6. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Cultura de difundir y compartir | 6.1 Actualizar constantemente la gestión y los logros en servicio al ciudadano, así como sus indicadores de gestión y estadísticas en la Página Web de la OQRAC, | Página Web OQRAC actualizada | # de actualizaciones realizadas / # de actualizaciones requeridas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2023 - 31/12/2023 | Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2023 se realizaron 14 actualizaciones a la página web de la OQRAC, cada una de ellas se describe a detalle en la evidencia presentada. | 100% | C4_6.1 Informe de Actualizaciones Pagina Web OQRAC
| 7. Evaluación y Gestión - Medición de experiencia de usuario y percepción ciudadana. | 7.1 Analizar encuestas virtuales y físicas de satisfacción del servicio a la comunidad universitaria y ciudadanía en general con el fin de hallar los puntos críticos del servicio al ciudadano que deben ser mejorados. | Informe de Percepción al Servicio | Porcentaje de observaciones frecuentes de la población encuestada = (# de observaciones frecuentes halladas encuestas de percepción virtuales y físicas/# de observaciones efectuadas a través de encuestas de percepción virtuales y físicas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral | Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se registraron 211 encuestas de percepción, de las cuales unicamente el 0,05% fueron diligenciadas. Con este índice que diligeciamiento es imposible medir la percepción del ciudadano, razón por la cual se decidió hacer una actualización a la encuesta que se aplica, la cual se tendrá lista y se aplicará a partir del mes de mayo de la vigencia. | 100 | C4_3.10 Informe de Encuestas de percepcion virtual