## C-4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
II MONITOREO (mayo - agosto 2023)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS (nombre del archivo cargado en el Drive o link) | OBSERVACIONES
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 1. Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 Realizar Mesa de Trabajo con el Área funcional de Planes con el fin de revisar y estructurar de ser necesario el Boletín Estadístico y alinearlo con el documento de Caracterización de los Grupos de Valor de la Universidad | Mesa de Trabajo | # de documentos elaborados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control. | 2023-06-30
|  | 1.2 Analizar las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos atendidos por la OQRAC con el fin de evaluar la pertinencia de oferta, canales y mecanismos de información empleados por la OQRAC. | Informe de análisis de las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos atendidos, relacionado con lo dispuesto para la atención en la OQRAC y sus respectivas sugerencias. | # de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2023-12-31 | Se analizan las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos que radicaron peticiones por el sistema Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá T e Escucha | 100% | C4_1.2 Análisis de variables PQRS
|  | 1.3 Realizar actividades que mejoren el servicio de la Institución de acuerdo a la necesidades de la ciudadanía, respecto a las conclusiones del informe. | Actividades que propenden por la mejora continua en el servicio al ciudadano. | # de actividades realizadas/ # de actividades propuestas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Durante la vigencia 2023 se ampliaron los canales de atención al ciudadano; actualmente se cuenta con personal de apoyo a los puntos de atención presencial en las Facultades de Artes, Tecnológica, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciencias y Educación y la sede Bosa Porvenir, quienes implementan actividades en pro de la mejora del servicio prestado al ciudadano y la comunidad universitaria | 100% | C4_1.3 Informes semanales de gestión
| 2. Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano | 2.1 Generar un Cronograma de actividades que propenda por la socialización y apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia a los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Cronograma de actividades | # de cronogramas elaborados/No. de cronogramas proyectados * 100 | División Recursos Humanos | 2023-03-31
|  | 2.2 Ejecutar el Cronograma de actividades Socialización y Apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia dirigido a los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Informes de ejecución Cronograma | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | División Recursos Humanos | 15/05/2023 15/09/2023 15/01/2024
|  | 2.3 Generar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se incluyan las capacitaciones en Atención al Ciudadano - Comunicación accesible. | Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | # de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | División Recursos Humanos | 2023-03-31
| 3. Gestión del relacionamiento con los Ciudadanos | 3.1 Elaborar la propuesta de formulación y adopción de la Política de Servicio al Ciudadano 3.2 Generar la propuesta de la Política de Participación Ciudadana o Plan de Participación Ciudadana en la Universidad Distrital, con el fin de mejorar la relación del Estado con el Ciudadano. Ley 2052. | Propuesta formulación de la Política de Participación Ciudadana. Propuesta de formulación del Plan de Participación Ciudadana. | # de políticas públicas de relacionamiento ciudadano formalizadas/# de políticas públicas de relacionamiento ciudadano proyectadas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Para este periodo no se adelantaron actividades relacionadas con la Polìtica de Servicio al Ciudadano, la Polìtica de Participación Ciudadana ni el Plan de Participación ciudadana. Se tiene previsto desarrollarlo en el próximo cuatrimestre |  | N/A
|  | 3.3 Garantizar la atención oportuna de PQRS radicadas en la OQRAC, cumpliendo con los términos previstos por ley, haciendo uso de las Tecnologías de la Información - por medio del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Cumplimiento del 100% en la gestión de peticiones en términos de ley. | Porcentaje de cumplimiento de gestión de peticiones en los términos de Ley=(# de peticiones gestionadas en el periodo oportunamente/ # de peticiones recibidas en el periodo + # de peticiones pendientes en términos periodos anteriores)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual | De forma permanente se realiza el seguimiento al cumplimiento de los términos de Ley de las respuestas a peticiones allegadas a la universidad. | 100% | C4_3.3 Registro de seguimiento radicados mayo C4_3.3 Registro de seguimiento radicados junio C4_3.3 Registro de seguimiento radicados julio C4_3.3 Registro de seguimiento radicados agosto
|  | 3.4 Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | Estrategia de Comunicación de la OQRAC. | # de acciones realizadas / # de acciones programadas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | El día 9 de agosto se desarrolló una capacitación para todos el personal de la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, con el objetivo de socializar temas relacionados con atención al caiudano y el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas -Bogotá te Escuha Se realizaron 8 capacitaciones relacionadas con el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas -Bogotá te Escuha | 100% | C4_3.4 Invitación a socialiación de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano C4_3.4 Capacitación a las áreas
|  | 3.5 Garantizar el acceso a la información a través de los puntos de atención presencial y los canales telefónico y virtual de la OQRAC, en los cuales la ciudadanía pueda conocer los servicios, trámites y demás información de interés de la Institución. | Relación de atenciones presencial, telefónica y virtual (Soporte Formato SIGUD). | Porcentaje de cumplimiento de atención presencial, telefónica y virtual=(# de canales de atención activos en el periodo / # de canales de atención disponibles en el periodo) | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual | Durante elsegyndo cuatrimestre se atendieron 183 peticiones radicadas de formar virtual por la plataforma Bogotá Te Escucha y 3804 solicitudes por canal presencial y telefónico. | 100% | C4_3.5 Consolidado Atenciones
|  | 3.6 Acudir al Ministerio de Cultura para solicitar la traducción de lenguas nativas de peticiones y correspondientes respuestas. | Reporte de solicitudes al Ministerio de Cultura con relación a peticiones nativas. | # de reporte realizados/# de reportes programados | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Durante el segundo cuatrimestre no se recibieron solicitudes relacionadas con peticiones nativas | 100% | N/A
|  | 3.7 Realizar el seguimiento al cumplimiento en los atributos de calidad de respuestas a peticiones (de fondo, oportuno, coherente, cálido y veraz). | Formato Seguimiento a peticiones (SIGUD). | # de seguimientos de cumplimiento de atributos de calidad a respuesta de peticiones en el periodo / # de peticiones con cierre consolidado en el periodo | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | De forma permanente se realiza el seguimiento a la calidad de las respuestas a peticiones allegadas a la universidad. | 100% | C4_3.7 Registro de seguimiento radicados mayo C4_3.7 Registro de seguimiento radicados junio C4_3.7 Registro de seguimiento radicados julio C4_3.7 Registro de seguimiento radicados agosto
|  | 3.8 Actualizar semestralmente el portal web de "preguntas frecuentes" de la Institución con sus correspondientes respuestas. | Portal web de "Preguntas frecuentes" de la institución actualizado. | # de preguntas frecuentes y respuestas actualizadas / # de preguntas frecuentes y respuestas que requirieron actualización | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia no se actualizó el portal de preguntas frecuentes dado que no se presentó la necesidad de hacerlo, su última actualiación fue en marzo de 2023 | 100%
|  | 3.9 Ajustar y Actualizar la documentación asociada al Proceso de Servicio al Ciudadano con el objetivo de optimizar la atención brindada a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | Documentación ajustada actualizada | Porcentaje de documentación ajustada actualizada = (documentación revisada o actualizada / total documentación)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Durante el periodo evaluado, se adelantaron reuniones de revisión de la documentación por actualizar (protocolo y procedimiento de gestión de peticiones), en el mes de septiembre será remitida la versión final para la respectiva aprobación por parte del SIGUD | 100% | C4_3.9 Actualización documental
|  | 3.10 Aplicar encuestas de percepción con el fin de evaluar la satisfacción de la atención en los diferentes trámites y servicios de la Institución. | Encuestas de percepción virtual / base de datos | Porcentaje de satisfacción y percepción de Servicio al Ciudadano = ( número de encuestas evaluadas con un nivel satisfactorio / número de encuestas evaluadas) * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral | Durante el cuatrimestre evaluado e registró un total de 123 encuestas, de las cuales 10 fueron contestadas, como se indica en el informe | 100 | C4_3.10 Informe de encuestas
|  | 3.11 Realizar el seguimiento y evaluación a las peticiones interpuestas reiterativas por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha - SDQS" y a los resultados de las encuestas de percepción del servicio a efectos de desarrollar acciones que mejoren la atención de calidad, eficaz y oportuna a la ciudadanía. | Acciones de mejora realizadas con base en peticiones reiterativas a través del Sistema Bogotá Te Escucha y de resultados de encuestas de percepción de servicio/ Actas | Porcentaje de gestión de acciones de mejora a =(# de Acciones de mejora efectuadas en el periodo / # de Acciones de mejora proyectadas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestal | Durante el segundo cuatrimestre de 2023 se enviaron 271 cartas de pre y pos vencimiento de peticiones a las áreas, para evitar incumplimiento de términos de Ley |  | C4_3.11 Cartas de Pre y Pos Vencimiento
|  | 3.12 Realizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y Control y con la División de Recursos Físicos un diagnóstico de los canales de acceso, que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria, que incluyan las personas en situación de movilidad reducida. | Informes de Diagnóstico de los Canales de Acceso por Sede. | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control (Desarrollo Físico) | 05/05/2023 08/09/2023 05/01/2024
|  | 3.13 Definir dos proyectos de Accesibilidad a Movilidad Reducida, lo cuales van a ser llevados a Estudios Previos, tomando como referencia los informes de diagnóstico de Canales de Acceso generados durante la vigencia y su correspondiente prioridad. | Estudios previos de los Proyectos elegidos | # de documentos elaborados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control (Desarrollo Físico) | 2023-12-01
| 4. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Generación y Producción. | 4.1 Desarrollar el cronograma del Plan de Participación Ciudadana. | Informe de resultados del Plan de Participación Ciudadana. | Porcentaje de cumplimiento del plan de participación ciudadana = ( # de actividades efectuadas / # de actividades programadas) | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2023-06-30 | Para este periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el Plan de Participación ciudadana. Se tiene previsto formularlo en el próximo cuatrimestre | 100% | N/A
| 5. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Analítica institucional | 5.1 Presentar Informes Técnicos mensuales de PQRS dirigidos a la Subdirección de Servicio de la Alcaldía mayor de Bogotá, Veeduría Distrital, Rectoría y Secretaría General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informes Trimestrales de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano dirigido a la Secretaría General de la Universidad Distrital, Rectoría y Entes de Control e Informe Anual dirigido a la ciudadanía como análisis general de la Gestión de la Oficina de Quejas y Reclamos para ser publicado en la Página Web Institucional. | Informes Técnicos mensuales de PQRS, Informes Trimestrales de Gestión, Informe Anual de Análisis de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano elaborados y presentados ante lo Entes competentes. | Avance de Informes publicados y entregados a entes competentes = (# de informes entregados a la fecha por la OQRAC / # de informes programados totales año 2023)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual, Trimestral y Anual | Durante el cuatrimestre evaluado se consolidaron, elaboraron y publicaron un total de 7 informes. | 100% | Los informes se la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano se encuentran publicados en el enlace: https://reclamos.udistrital.edu.co/informes
| 6. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Cultura de difundir y compartir | 6.1 Actualizar constantemente la gestión y los logros en servicio al ciudadano, así como sus indicadores de gestión y estadísticas en la Página Web de la OQRAC, | Página Web OQRAC actualizada | # de actualizaciones realizadas / # de actualizaciones requeridas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2023 - 31/12/2023 | Durante el cuatrimestre evaluado se realizaron 19 actualizaciones de la página web de la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 100% | C4_6.1 Informe de actualizaciones página web
| 7. Evaluación y Gestión - Medición de experiencia de usuario y percepción ciudadana. | 7.1 Analizar encuestas virtuales y físicas de satisfacción del servicio a la comunidad universitaria y ciudadanía en general con el fin de hallar los puntos críticos del servicio al ciudadano que deben ser mejorados. | Informe de Percepción al Servicio | Porcentaje de observaciones frecuentes de la población encuestada = (# de observaciones frecuentes halladas encuestas de percepción virtuales y físicas/# de observaciones efectuadas a través de encuestas de percepción virtuales y físicas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral | Durante el cuatrimestre evaluado se registró un total de 3 observaciones en las 123 encuestas que cuentan con respuesta. | 100% | C4_7.1 Informe de percepción