## C-5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I MONITOREO (enero - abril 2023)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS (nombre del archivo cargado en el Drive o link) | OBSERVACIONES
Componente 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.1 Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, a través de los puntos de atención presencial y los canales virtuales y telefónicos, los medios de atención por medio de los cuales los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias por actos de corrupción, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución. | Informes Trimestrales Estrategia de Comunicación de la OQRAC | (# de pqrs interpuestas a través de los canales de atención dispuestos/ # de ciudadanos informados en puntos de atención) * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | Se elaboró el informe trimestral de gestión de la OQRAC | 3.8462 | Todos los informes presentados por la OQRAC pueden ser revisados en el link: https://reclamos.udistrital.edu.co/informes
|  | 1,2 Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | Estrategia de Comunicación de la OQRAC | # de acciones realizadas / # de acciones programadas*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | Esta actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre de 2023 | NA | NA
|  | 1.3 Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar y/o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento. | Registro y cierre definitivo de las PQRS | (# de acciones ciudadanas tramitadas (sin cierre definitivo)/ # de acciones ciudadanas recibidas)*100 (# de acciones ciudadanas con cierre definitivo/ # de acciones ciudadanas recibidas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | Para el primer cuatrimestre de la vigencia se gestionaron 42 PQRS en total, de las cuales 35 tuvieron cierre definitivo y 48 continúan sin cierra (acumulado del año anterior) | 42/48 35/48 | C5_1.3 Informe de registro y cierre definitivo PQRS
|  | 1.4 Generar el Informe de Percepción Ciudadana con sus correspondientes puntos críticos hallados en la realización de trámites. | Informes trimestrales de percepción al Servicio presentados | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024 | El principal insumo de este informe son las encuestas de percepción; durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se registraron 211 encuestas de percepción, de las cuales unicamente el 0,05% fueron diligenciadas. Con este índice que diligeciamiento es imposible medir la percepción del ciudadano, razón por la cual se decidió hacer una actualización a la encuesta que se aplica, la cual se tendrá lista y se aplicará a partir del mes de mayo de la vigencia. | 0 | 0
| 2. Lineamientos de Transparencia Activa | 2.1 Realizar el seguimiento a la Matriz de cumplimiento normativo Ley 1712 de 2014 - Transparencia, y a la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Matriz de cumplimiento normativo Ley 1712 de 2014 - Transparencia, y Resolución 1519 de 2020 de MinTIC | Porcentaje de cumplimiento ITA para cada Componente (Proporcionado por la Procuraduría) | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | Se realizó la revisión del Link de Trahnsparencia de la página web de la universidad y se validó el cumplimiento de cada componente de la matriz de la Procuraduría | 77.27% | C5_2.1 Matriz de Cumplimiento Procuraduría
|  | 2.2 Solicitar a las unidades académicas y administrativas la publicación oportuna y actualizada de la información pública obligatoria de acuerdo a los subíndices del Portal de Transparencia y acceso a la información pública”. | Oficios - Solicitud de publicación o actualización de información pública - Ley 1712 de 2014 | (# de solicitudes realizadas a unidades académico administrativas / # de subíndices de información sin publicar o desactualizada) * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | De acuerdo con el seguimiento a la Matriz de cumplimiento normativo Ley 1712 de 2014 - Transparencia, y a la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el mes de mayo se harán las respectivas solicitudes | NA | NA
|  | 2.3 Actualizar en la Plataforma SUIT los Trámites y OPA´s inscritos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Registro actualización Trámites y OPA´s inscritos en la Plataforma SUIT. | Número de Trámites y OPA´s actualizados/Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT. | Oficina Asesora de Planeación y Control. | 30/06/2023 15/12/2023
|  | 2.4 Identificar la frecuencia de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Informe Datos de Operación Trimestral. | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control. | 10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 15/01/2024
|  | 2.5 Realizar Mesa de Trabajo para definir la estructura y mecanismo de consolidación del Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | Mesa de Trabajo | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora Jurídica División de Recursos Humanos Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 15/03/2023
|  | 2.6 Generar y publicar el Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | Directorio publicado | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Sistemas Oficina Asesora Jurídica División de Recursos Humanos Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 15/03/2023 - 31/07/2023
|  | 2.7 Realizar diagnóstico para la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales. | Diagnóstico del MSPI | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 01/02/2023-30/06/2023
| 3. Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 3.1 Presentar propuesta de actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Presentación de la propuesta de Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 01/07/2023 - 31/12/2023
| 4. Gestión documental para el acceso a la información pública | 4.1 Convocar una Mesa de Trabajo con los responsables del Proceso de Gestión Documental con el fin de explorar mecanismos que faciliten el acceso a la información pública suministrada por la Universidad | Mesa de Trabajo | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control Líder y Gestor Proceso Gestión Documental y sus Equipos de Trabajo | 01/02/2023 - 31/12/2023
| 5. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública | 5.1 Presentar propuesta que incluya costos y tiempos para la elaboración de los siguientes instrumentos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: - Registro de Activos de Información - Esquema de Publicación de Información - Índice de Información Clasificada y Reservada | Presentación de la propuesta de elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 01/07/2023 - 31/12/2023
Secretaría General
Sección de Actas, Archivo y Microfilmación
| 6. Criterio diferencial de accesibilidad | 6.1 Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web. | Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Red de Datos UDNET | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 6.2 Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web. | Plan de Acción/Cronograma de Actividades | No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas (migración) * 100 | Oficina Red de Datos UDNET | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 6.3 Establecer los requerimientos para realizar el tramité de revisión y aprobación de la Política de accesibilidad a la información pública para revisión y aprobación. | Mesa de trabajo | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | CADEP Acacia Red de Datos UDNET SAAM Oficina Asesora de Sistemas Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano Secretaría General | 01/02/2023 - 31/07/2023
|  | 6.4 Tramitar la entrega de la Política de accesibilidad a la información pública para revisión y aprobación. | Política de accesibilidad a la información pública tramitada | No. de solicitudes generadas/No. de solicitudes proyectadas * 100
|  | 6.5 Desarrollar el protocolo de la Política de accesibilidad a la información pública. | Protocolo elaborado | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100
| 7. Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 7.1 Solicitar a la División de Recursos Humanos la realización de las capacitaciones sobre la Ley 1712 de 2014. | Solicitud realizada | No. de solicitudes generadas/No. de solicitudes proyectadas * 100 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 2023-03-31
| 8. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 8.1 Generar un Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes de solicitudes de acceso a Información | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia mensual | Se generaron cuatro informes mensuales correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023, en donde se evidencia la gestion de solicitudes de acceso a la informacion, en lo referente a cantidad, tiempo, traslados. Para este periodo no se presentaron negaciones de acceso a informacion publica y de interes de la ciudadania. Asi mismo, se puede evidenciar la gestion de solicitudes de acceso a la informacion en el informe trimestral III - 2023 | 100 | C5_8.1 Informe de solicitudes de acceso a Información
|  | 8.2 Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se realicen forma oportuna. | Informe de Verificación | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.