## C-5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
II MONITOREO (mayo - agosto 2023)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS (nombre del archivo cargado en el Drive o link) | OBSERVACIONES
Componente 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.1 Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, a través de los puntos de atención presencial y los canales virtuales y telefónicos, los medios de atención por medio de los cuales los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias por actos de corrupción, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución. | Informes Trimestrales Estrategia de Comunicación de la OQRAC | (# de pqrs interpuestas a través de los canales de atención dispuestos/ # de ciudadanos informados en puntos de atención) * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | Durante el segundo cuatrimestre de 2023 se consolidó el segundo informe trimestral, donde se consolidó el número de PQRS interpuestas a través de los puntos de atención presencial y los canales virtuales y telefónicos | 100% | Los informes se la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano se encuentran publicados en el enlace: https://reclamos.udistrital.edu.co/informes
|  | 1,2 Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | Estrategia de Comunicación de la OQRAC | # de acciones realizadas / # de acciones programadas*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | El día 9 de agosto se desarrolló una capacitación para todos el personal de la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, con el objetivo de socializar temas relacionados con atención al caiudano y el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas -Bogotá te Escuha Se realizaron 8 capacitaciones relacionadas con el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas -Bogotá te Escuha | 100% | C5_1.2 Invitación a socialiación de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano C5_1.2 Capacitación a las áreas
|  | 1.3 Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar y/o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento. | Registro y cierre definitivo de las PQRS | (# de acciones ciudadanas tramitadas (sin cierre definitivo)/ # de acciones ciudadanas recibidas)*100 (# de acciones ciudadanas con cierre definitivo/ # de acciones ciudadanas recibidas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia se recibieron por correo electrónico un total de 1113 solicitudes de acceso a la información; por la el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas se recibieron 183 peticiones.
|  | 1.4 Generar el Informe de Percepción Ciudadana con sus correspondientes puntos críticos hallados en la realización de trámites. | Informes trimestrales de percepción al Servicio presentados | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024 | Durante el segundo cuatrimestre de 2023 se consolidó el segundo informe trimestral de percepción al ciudadano | 100% | C5_1.4 Informe de percepción del ciudadano
| 2. Lineamientos de Transparencia Activa | 2.1 Realizar el seguimiento a la Matriz de cumplimiento normativo Ley 1712 de 2014 - Transparencia, y a la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Matriz de cumplimiento normativo Ley 1712 de 2014 - Transparencia, y Resolución 1519 de 2020 de MinTIC | Porcentaje de cumplimiento ITA para cada Componente (Proporcionado por la Procuraduría) | Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | Durante el segundo cuatrimestre de 2023 se revisó el botón de transparencia de la página web de la Universidad Distrital y, con base en la información cargada, se diligenció la matriz de cumplimiento de la procuraduría | 100% | C5_2.1 Matriz de cumplimiento Procuraduría
|  | 2.2 Solicitar a las unidades académicas y administrativas la publicación oportuna y actualizada de la información pública obligatoria de acuerdo a los subíndices del Portal de Transparencia y acceso a la información pública”. | Oficios - Solicitud de publicación o actualización de información pública - Ley 1712 de 2014 | (# de solicitudes realizadas a unidades académico administrativas / # de subíndices de información sin publicar o desactualizada) * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023 | Durante el segundo cuatrimestre de 2023 no se remitieron oficios de solicitud de actualización de información. | 100% | N/A
|  | 2.3 Actualizar en la Plataforma SUIT los Trámites y OPA´s inscritos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Registro actualización Trámites y OPA´s inscritos en la Plataforma SUIT. | Número de Trámites y OPA´s actualizados/Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT. | Oficina Asesora de Planeación y Control. | 30/06/2023 15/12/2023
|  | 2.4 Identificar la frecuencia de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Informe Datos de Operación Trimestral. | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control. | 10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 15/01/2024
|  | 2.5 Realizar Mesa de Trabajo para definir la estructura y mecanismo de consolidación del Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | Mesa de Trabajo | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora Jurídica División de Recursos Humanos Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 15/03/2023 | Durante este cuatrimestre no se avanzó en esta actividad, sin embargo, la mesa de trabajo está programada para el siguiente cuatrimestre. | 100% | N/A
|  | 2.6 Generar y publicar el Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | Directorio publicado | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Sistemas Oficina Asesora Jurídica División de Recursos Humanos Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 15/03/2023 - 31/07/2023 | Durante este cuatrimestre no se avanzó en esta actividad, sin embargo, la mesa de trabajo está programada para el siguiente cuatrimestre. | 100%
|  | 2.7 Realizar diagnóstico para la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales. | Diagnóstico del MSPI | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 01/02/2023-30/06/2023
| 3. Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 3.1 Presentar propuesta de actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Presentación de la propuesta de Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 01/07/2023 - 31/12/2023
| 4. Gestión documental para el acceso a la información pública | 4.1 Convocar una Mesa de Trabajo con los responsables del Proceso de Gestión Documental con el fin de explorar mecanismos que faciliten el acceso a la información pública suministrada por la Universidad | Mesa de Trabajo | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control Líder y Gestor Proceso Gestión Documental y sus Equipos de Trabajo | 01/02/2023 - 31/12/2023
| 5. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública | 5.1 Presentar propuesta que incluya costos y tiempos para la elaboración de los siguientes instrumentos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: - Registro de Activos de Información - Esquema de Publicación de Información - Índice de Información Clasificada y Reservada | Presentación de la propuesta de elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 01/07/2023 - 31/12/2023
Secretaría General
Sección de Actas, Archivo y Microfilmación
| 6. Criterio diferencial de accesibilidad | 6.1 Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web. | Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Red de Datos UDNET | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 6.2 Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web. | Plan de Acción/Cronograma de Actividades | No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas (migración) * 100 | Oficina Red de Datos UDNET | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 6.3 Establecer los requerimientos para realizar el tramité de revisión y aprobación de la Política de accesibilidad a la información pública para revisión y aprobación. | Mesa de trabajo | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | CADEP Acacia Red de Datos UDNET SAAM Oficina Asesora de Sistemas Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano Secretaría General | 01/02/2023 - 31/07/2023
|  | 6.4 Tramitar la entrega de la Política de accesibilidad a la información pública para revisión y aprobación. | Política de accesibilidad a la información pública tramitada | No. de solicitudes generadas/No. de solicitudes proyectadas * 100
|  | 6.5 Desarrollar el protocolo de la Política de accesibilidad a la información pública. | Protocolo elaborado | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100
| 7. Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 7.1 Solicitar a la División de Recursos Humanos la realización de las capacitaciones sobre la Ley 1712 de 2014. | Solicitud realizada | No. de solicitudes generadas/No. de solicitudes proyectadas * 100 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 2023-03-31
| 8. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 8.1 Generar un Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes de solicitudes de acceso a Información | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia mensual | Durante el segundo cuatrimestre de 2023 se gestionó de manera permanente el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. Así mismo, se alimentó el formato de registro de solicitudes, donde se encuentran registradas todas las solicitudes allegadas a la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano. | 100% | C5_8.1 Matriz de Gestión de Peticiones Bogotá Te Escucha Formato registro de solicitudes https://udistritaleduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/reclamos_udistrital_edu_co/EWOet3mrWR9Ntap1WlXOYjIBGXrr041BoNLknXBf0CxSIQ?rtime=X8lGKJ-w20g
|  | 8.2 Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se realicen forma oportuna. | Informe de Verificación | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.